Zeitplanung des Fachreferats – Beispielslösung

Als Schülerin bzw. Schüler einer Fachoberschule oder Berufsoberschule ist das Fachreferat eine vorgeschriebene Leistungserhebung in der Jahrgangsstufe 12. Eine Ihren Bedürfnissen angepasste zeitliche Planung hilft bei der erfolgreichen Bewältigung dieser Aufgabe. Dazu sind u. a. die Erfassung Ihrer nicht verplanten Zeit, die fundierte Schätzung des Zeitbedarfs der einzelnen Teilaufgaben und die Festlegung des darauf abgestimmten Arbeitsbeginns erforderlich.

Ihnen wird von der Fachlehrkraft mitgeteilt, dass Sie Ihr Fachreferat in zwei Wochen halten müssen. Planen Sie nun Ihre Vorgehensweise. TERMIN: z. B. 26.02.2017

- Tragen Sie alle Ihre Aktivitäten in die bereitgelegten zwei Wochenpläne ein. Als Hilfestellung dienen Ihnen folgende Schritte:

| Erfassung der bereits im Schulalltag verplanten Zeit | Eingetragen? |
| --- | --- |
| Schritt | Tägliche Unterrichtszeiten in den kommenden zwei Wochen mit „Schule“ kennzeichnen | ( |
| Schritt | Zeitbedarf für Fahrt zur Schule am Morgen und Heimfahrt nach Unterrichtsende eintragen | ( |
| Schritt | Alle weiteren vereinbarten bzw. bereits geplanten Termine eintragen wie z. B. Sport Aufgaben im Privathaushalt sonstige Freizeitaktivitäten gemeinsame Familienzeiten weitere Termine (Geburtstag, Partys, Arzttermine, ……) …………………… | ( ( ( ( |
| Schritt | Tägliche Arbeits- und Lernzeiten für die Vorbereitung auf den nächsten Schultag eintragen | ( |
| Schritt | Zusätzliche Arbeits- und Lernzeiten für angesagte Leistungsnachweise (z. B. Schulaufgaben/Kurzarbeiten) planen und eintragen | KA Geschichte ( KA Deutsch ( |
| Schritt | Kategorisierung der bereits eingetragenen Aufgaben/Termine nach ihrer Wichtigkeit und Dringlichkeit z. B. mit Hilfe der ABC-Analyse | erledigt |
| Schritt | Nicht verplante Zeit kennzeichnen | ( |

- Bestimmen Sie – aufgrund Ihrer bisherigen Erfahrungen bei der Vorbereitung von Referaten – den Zeitbedarf für die einzelnen Teilaufgaben des Fachreferats.

| Erfassung des Zeitbedarfs für die Erstellung des Fachreferats | Geplanter Zeitbedarf in Minuten bzw. Stunden |
| --- | --- |
| Zeitbedarf für die Suche nach Literaturquellen | 4 Stunden |
| Zeitbedarf für die Auswahl der geeigneten Literaturquellen | 2 Stunden |
| Zeitbedarf für die Aufbereitung/Zusammenfassung der einzelnen Informationen | 6 Stunden |
| Zeitbedarf für das Schreiben des Skripts/Handouts | 2 Stunden |
| Zeitbedarf für die Vorbereitung der Präsentation | 2 Stunden |

3.  Da Sie bereits die Zeitdauer der einzelnen Teilaufgaben erfasst haben, können Sie in einer Rückwärtsplanung den Start der Vorbereitung festlegen. Ergänzen Sie Ihre zwei Wochenpläne entsprechend.

Termin für Präsentation: 26.02.2017

Termin für Abgabe Skript: 25.02.2017

|  | Präsentation | Abgabe Skript/Handout |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fertigstellung spätestens am: | 25.02.2017 | 24.02.2017 |  |
| geplanter Zeitbedarf | 2 Stunden | 2 Stunden |  |
| geplante Pufferzeit | 1 Stunde | 1 Stunde |  |
| wird erledigt am: | Do 25.02. Mi 24.02. | Mo 20.02. |  |
| Beginn spätestens am: | Mi 24.02. | Mo 20.02. | Zusammenfassung erstellen |
|  | Fertigstellung spätestens am: | So 19.02. |  |
|  | geplanter Zeitbedarf | 6 Stunden |  |
|  | geplante Pufferzeit | 2 Stunden |  |
|  | wird erledigt am: | So 19.02. Sa 18.02. Fr 17.02. |  |
|  | Beginn spätestens am: | Fr 17.02. | Literaturauswahl |  |
| abgeschlossen am: | Mi 15.02. |  |
| geplanter Zeitbedarf | 2 Stunden |  |
| geplante Pufferzeit | 1 Stunde |  |
| wird erledigt am: | Mi 15.02. |  |
| Beginn spätestens am: | Mi 15.02. | Literatursuche |
| abgeschlossen am: | Di 14.02. |
| geplanter Zeitbedarf | 4 Stunden |
| geplante Pufferzeit | 1 Stunde |
| wird erledigt am: | Di 14.02. Mo 13.02. |
| Beginn spätestens am: | Mo 13.02. |
| START | Mo 13.02. |

Wochenplan für die Woche vom 13.02.2017 bis 19.02.2017

|  | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7:00 – 7:30 | Frühstück | schlafen | schlafen |
| 7:30 – 8:00 | Anfahrt zur Schule |  |  |
| 8:00 – 8:30 | Schule |  |  |
| 8:30 – 9:00 |  | Haushalt |  |
| 9:00 – 9:30 |  |  |  |
| 9:30 – 10:00 |  |  | Auf- bereitung |
| 10:00 – 10:30 |  |  |  |
| 10:30 – 11:00 |  |  | Vorbe-reitung |
| 11:00 – 11:30 |  |  |  |
| 11:30 – 12:00 |  |  |  |
| 12:00 – 12:30 |  |  |  |
| 12:30 – 13:00 |  |  | Familie |
| 13:00 – 13:30 | Heimfahrt |  | Heimfahrt |  | Heimfahrt | Auf-bereitung |  |
| 13:30 – 14:00 | Familie |  | Familie |  | Familie |  |  |
| 14:00 – 14:30 |  |  | Vorbe- reitung |  |  |  |  |
| 14:30 – 15:00 | Literatursuche |  |  |  | Vorbereitung Geschichte |  |  |
| 15:00 – 15:30 |  | Heimfahrt |  |  |  |  |  |
| 15:30 – 16:00 |  | Familie | Auswahl |  |  | Vorbereitung Geschichte |  |
| 16:00 – 16:30 |  |  |  | Heimfahrt |  |  |  |
| 16:30 – 17:00 | Sport | Vorbereitung auf nächsten Schultag | Sport | Familie | Sport | Freizeit |  |
| 17:00 – 17:30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17:30 – 18:00 | Vorbereitung auf nächsten Schultag |  |  | Vorbe- reitung | Aufberei- tung |  | Vorbereitung Geschichte |
| 18:00 – 18:30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18:30 – 19:00 |  | Literatursuche | Auswahl | Freizeit |  |  |  |
| 19:00 – 19:30 |  |  |  |  |  |  | Auf-bereitung |
| 19:30 – 20:00 | Literatursuche |  |  |  |  |  |  |
| 20:00 – 20:30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20:30 – 21:00 | Freizeit |
| 21:00 – 21:30 |  |
| 21:30 – 22:00 |  |
| ab 22:00 Uhr | schlafen |

|  | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7:00 – 7:30 | Frühstück |
| 7:30 – 8:00 | Anfahrt zur Schule |
| 8:00 – 8:30 | KA Geschichte KA Deutsch FACH- REFERAT Schule |
| 8:30 – 9:00 |  |
| 9:00 – 9:30 |  |
| 9:30 – 10:00 |  |
| 10:00 – 10:30 |  |
| 10:30 – 11:00 |  |
| 11:00 – 11:30 |  |
| 11:30 – 12:00 |  |
| 12:00 – 12:30 |  |
| 12:30 – 13:00 |  |
| 13:00 – 13:30 | Heimfahrt |  | Heimfahrt |  | Heimfahrt |
| 13:30 – 14:00 | Familie |  | Familie |  |  |
| 14:00 – 14:30 |  |  | Vorbe- reitung |  |  |
| 14:30 – 15:00 | Skript |  |  |  |  |
| 15:00 – 15:30 |  | Heimfahrt |  |  |  |
| 15:30 – 16:00 |  | Familie | Präsen- tation |  |  |
| 16:00 – 16:30 |  |  |  | Heimfahrt |  |
| 16:30 – 17:00 | Sport | Vorbereitung auf nächsten Schultag | Sport | Familie |  |
| 17:00 – 17:30 |  |  |  |  |  |
| 17:30 – 18:00 | Vorbereitung auf nächsten Schultag |  |  | Vorbe- reitung |  |
| 18:00 – 18:30 |  |  |  |  |  |
| 18:30 – 19:00 |  | Vorbereitung Deutsch | Vorbereitung Deutsch | Präsen- tation |  |
| 19:00 – 19:30 |  |  |  |  |  |
| 19:30 – 20:00 | Skript |  |  |  |  |
| 20:00 – 20:30 |  |  |  |  |  |
| 20:30 – 21:00 | Freizeit |
| 21:00 – 21:30 |  |
| 21:30 – 22:00 |  |
| ab 22:00 Uhr | schlafen |

Wochenplan für die Woche vom 20.02.2017 bis 26.02.2017